## List 1
HARMONOGRAM PRACÍ
Rekonstrukce místní komunikace vč. mostu na návsi přes Smržovský potok v obci Smržov
Týden 2024 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
Příprava staveniště | bar: 21
Zřízení provizorní komunikace | bar: 21
Přeložky inženýrských sítí | bar: 27
Uzavření mostu, frézování | bar: 27
Odkrytí stávajících konstrukcí | bar: 27
Bourání stávajících konstrukcí | bar: 28 to 29
Výkop a úprava zákl. spáry | bar: 28 to 29
Provedení základů | bar: 30
Provedení opěr, příčle a křídel | bar: 30 to 31
Uliční vpusti | bar: 31
Příprava chodníků | bar: 32
Obnova vyústění v korytě | bar: 33
Úpravy v korytě | bar: 33
Izolace opěr a NK vč. křídel | bar: 33
Přechodové oblasti | bar: 34
Přechodové klíny | bar: 34
Monolitické římsy | bar: 35
Obsypy a svahování | bar: 35
Úprava komunikace | bar: 35 to 36
Dláždění v korytě a kolem říms | bar: 36 to 38
Terénní úpravy | bar: 38
Dokončovací práce | bar: 38
Montáž zábradlí | bar: 39
Odstranění prov. komunikace | bar: 39
Vyklizení staveniště | bar: 39
Obnovení provozu | bar: 39